## Hoja1
Tiempo necesario para cada fase por equipos
EQUIPO 1 | [5 empty] | Definición de recursos | Análisis | Diseño | Implementación | Validación | Total
Cargo/profesión | Trabajadores | Sueldo mensual | Meses de trabajo | Total | Equipo 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | 5 | 30
Jefe de Proyecto | 2 | 3750 | 30 | 225000 | Equipo 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 10 | 37
Analista | 4 | 2280 | 10 | 91200
Diseñador software | 2 | 2080 | 10 | 41600
Diseñador de interfaces | 4 | 2000 | 10 | 80000
Programadores Backend | 5 | 2775 | 9 | 124875
Programadores Frontend | 8 | 2200 | 9 | 158400
Personal de validación y verificación | 4 | 2100 | 5 | 42000
|  |  |  | 763075 | Total
1566745
EQUIPO 2
Cargo/profesión | Trabajadores | Sueldo mensual | Meses de trabajo | Total
Jefe de Proyecto | 2 | 3750 | 37 | 277500
Analista | 4 | 2280 | 9 | 82080
Diseñador software | 2 | 2080 | 9 | 37440
Diseñador de interfaces | 2 | 2000 | 9 | 36000
Programadores Backend | 5 | 2775 | 14 | 194250
Programadores Frontend | 3 | 2200 | 14 | 92400
Personal de validación y verificación | 4 | 2100 | 10 | 84000
803670